УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета по образованию Администрации Старорусского  муниципального района от 10.10.2018 №481

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Старорусском муниципальном районе в 2018 году. выявление проблемных зон и лучших результатов | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | до 15.10.2018 |
|  | Формирование графика повышения квалификации учителей-предметников с учетом результатов ГИА 2018 | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | октябрь 2018 года |
|  | Предоставление сведений о выпускниках 11-х классов в 2019 году | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | к 25 сентября 2018 года |
|  | Проведение регионального исследования для оценки предметных результатов по математике обучающихся с ОВЗ 4-х классов (входная диагностическая работа - ВДР) | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | 2 октября 2018 года |
|  | Проведение регионального исследования для оценки предметных результатов по английскому языку обучающихся 5-х классов (входная диагностическая работа - ВДР) | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | 9 октября 2018 года |
|  | Проведение регионального исследования для оценки предметных результатов по геометрии обучающихся 8-х классов (входная диагностическая работа - ВДР) | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | 16 октября 2018 года |
|  | Предоставление сведений о выпускниках 9-х классов в 2019 году | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | к 15 октября 2018 года |
|  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2019 году | МАУ "Центр сопровождения ОУ", | октябрь 2018 года |
|  | Предварительное распределение всех участников ГИА-9 и ГИА-11 (обучающихся, лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11) по ППЭ по графику | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации РИПР | 10-21 декабря 2018 года |
|  | Формирование предварительной базы участников ГИА-2019, итогового сочинения и назначение выпускников 11-х классов на итоговое сочинение 2018 года | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации РИПР | 10-20 ноября 2018 года |
|  | Предоставление сведений об аудиторном фонде ППЭ в 2019 году | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", РИПР | 1-10 ноября 2018 года |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | октябрь 2018 года, май 2019 года |
|  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе численности лиц, нуждающихся в организации пункта на дому в 2019 году | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ" | ноябрь 2018 года |
|  | Проведение муниципального исследования для оценки метапредметных результатов обучающихся 7-х классов | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | ноябрь 2108 года |
|  | Информирование о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | ноябрь 2108 года |
|  | Внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | ноябрь 2108 года |
|  | Планирование, проведение, обработка итогового сочинения (изложения) | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | декабрь 2018 года, февраль, май 2019 года |
|  | Проведение итогового сочинения в 11-х классах | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | декабрь 2018 года |
|  | Проведение анализа результатов итогового сочинения | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | январь 2018 года |
|  | Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС) обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | декабрь 2018 года – май 2019 года |
|  | Организация и проведение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 с последующим тестированием: - федеральный уровень - онлайн наблюдатели, общественные наблюдатели, технические специалисты, организаторы в/вне аудиторий, руководители ППЭ, ассистенты (ГИА-11); - региональный уровень - ответственные за организацию проведения ГИА-9 по Старорусскому району, общественные наблюдатели, технические специалисты, организаторы в/вне аудиторий, руководители ППЭ, ассистенты, учителя-эксперты для итогового собеседования; - муниципальный уровень - технические специалисты, организаторы в/вне аудиторий, руководители ППЭ, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике | РИПР, комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | январь -апрель 2019 год |
|  | Ознакомление с методическими рекомендациями, положениями, инструкциями по подготовке, проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году по мере опубликования | РИПР, комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | в течение года |
|  | Информирование о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, о результатах ГИА в средствах массовой информации | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | октябрь 2018 года – май 2019 года |
|  | Оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году | образовательные организации | в течение года |
|  | Предварительное распределение выпускников 11 классов по ППЭ | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ" | до 03 января 2019 года |
|  | Проведение семинара для педагогов-психологов по психолого- педагогической подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", Старорусский ЦППМС | март 2019 года |
|  | Проведение психолого-педагогических обследований обучающихся 9,11 классов по определению готовности обучающихся к выбору образовательной и профессиональной траектории | Старорусский ЦППМС, образовательные организации | ноябрь 2018 года – март 2019 года |
|  | Обследование обучающихся 9, 11 классов с ОВЗ с целью определения формы ГИА, особых условий на экзаменах | Старорусский ЦППМС, образовательные организации | до 1 марта 2019 года (9 кл.) до 1 февраля 2019 года (11кл.) |
|  | Регистрация на участие в ГИА | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | до 1 марта 2019 года (9 кл.), до 1 февраля 2019 года (11кл.) |
|  | Проведение итогового собеседования по русскому языку в устной форме в 9 классах | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | февраль 2019 года |
|  | Проведение анализа результатов итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | февраль 2019 года |
|  | Размещение информации на официальных сайтах комитета по образованию и образовательных организаций ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА – 9 - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 9 | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года №1394 |
|  | Размещение информации на официальных сайтах комитета по образованию и образовательных организаций ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 11, местах регистрации на сдачу ГИА – 11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА- 11 | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1400 |
|  | Утверждение окончательного перечня пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-11 на 2019 год, итогового сочинения с учетом численности предполагаемых участников экзаменов | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | до 15 февраля 2019 года |
|  | Утверждение окончательного перечня пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9 на 2019 год, итогового собеседования по русскому языку с учетом численности предполагаемых участников экзаменов | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | до 15 февраля 2019 года |
|  | Определение ППЭ при проведении ГИА-9 на 2018 год для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ППЭ на дому | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ" | до 1 марта 2019 года |
|  | Определение ППЭ при проведении ГИА-11 на 2018 год для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ППЭ на дому | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ" | до 1 февраля 2018 года |
|  | Определение составов руководителей и организаторов ППЭ, предоставление информации о лицах, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, ГИА-9 | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ" | до 30 января 2018 года |
|  | Участие в апробациях технологии "Получения материалов по сети Интернет", "Сканирования материалов в ППЭ"., "Печать КИМ в ППЭ", "Говорение" (по отдельному плану) | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | в течение года |
|  | Организация и проведение мониторинга оценки качества образования в Новгородской области на региональном уровне (ВПР) | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | апрель-май 2019 года |
|  | Проведение проверки программно-аппаратных комплексов для организации видеонаблюдения в ППЭ | образовательные организации, на базе которых организуются ППЭ | до 1 февраля 2019 года |
|  | Проведение занятий для обучающихся 11 класса по программе «Психологическая подготовка к ЕГЭ» | образовательные организации | в течение года |
|  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | образовательные организации, на базе которых организуются ППЭ | в соответствии с расписанием ГИА |
|  | Проведение общегородского родительского собрания для родителей (законных представителей) выпускников 9 и 11 классов по вопросам организации государственной итоговой аттестации | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ" | декабрь 2018 года |
|  | Проведение совещаний по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2018 году | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | ноябрь 2018 года – май 2019 года |
|  | Проведение муниципальных тренировочных экзаменов | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", руководители методических центров | январь - март2019 года |
|  | Организация и проведение в общеобразовательных организациях тренировочных и диагностических работ, пробных тестирований по учебным предметам, по которым проводится ГИА, в том числе через систему СтатГрад и Открытый банк заданий ЕГЭ; интернет – порталы «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ», анализ тренировочных работ | образовательные организации | в течение года |
|  | Инструктаж различных категорий работников ППЭ по вопросам процедуры проведения ГИА, ответственности и информационной безопасности | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | апрель-май 2019 года |
|  | Организация работы ППЭ по проведению ГИА | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", руководители образовательных организаций, на базе которых организуются ППЭ | май – июнь 2019 года |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Ростелеком, Старорусской ЦРБ, МО МВД РФ «Старорусский» | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ" | февраль, май, июнь 2019 года |
|  | Назначение ответственных за ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | май 2019 года |
|  | Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | не позднее трех дней со дня утверждения ГЭК |
|  | Анализ результатов ГИА 2019 года | комитет по образованию, образовательные организации, МАУ «Центр сопровождения ОУ» | июнь-сентябрь 2019 года |
|  | Организация работы с ОО, в которых обучающиеся не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2019 году | комитет по образованию, образовательные организации, МАУ «Центр сопровождения ОУ» | август-сентябрь 2019 года |
|  | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | январь – май 2019 года |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 2019 году | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ" | в течение года |
|  | Контроль за организацией работы с обучающимися группы «риска» по подготовке к ГИА | комитет по образованию, МАУ "Центр сопровождения ОУ", образовательные организации | в течение года |
|  | Разработка учителями - предметниками индивидуальных планов подготовки к ГИА обучающихся, имеющих проблемы в обучении | образовательные организации | в течение года |